## 概要
UI全面再設計 検証サマリー
成果物: /mnt/user-data/outputs/mahjong/dist/index.html
検証項目数 | 9
成功 | 9
成功以外 | 0
未検証・残課題の件数 | 7
備考: 残課題があるため、UI完成とは言い切れない状態

## 変更内容
No | 項目 | 内容
1 | 対象範囲 | src/index.html と src/main.ts を全面作り直し。計算コア core.ts は変更なし
2 | 画面構成 | ① 手牌（枚数表示・和了牌指定・副露は別枠）→ ② 牌を選ぶ（萬・筒・索・字牌・赤5をタップ入力）→ ③ 和了条件 → ④ 計算 → 結果
3 | 計算ボタン | スマホは画面下に固定、PCは右上に配置。手牌が空のときは押せない
4 | 結果表示 | 最終点数を最初に大きく表示 → 支払い → 役と飜 → 基本点の式 → 符の内訳（折りたたみ）
5 | 役満表示 | 「役満 32,000点」のみ表示。「0飜 140符」のような表示は出さない
6 | エラー表示 | 「何が問題か」と「直し方」を表示。手牌の枚数が不正なときは手牌枠も赤くなる
7 | 復帰操作 | 元に戻す／1枚削除／手牌を全消去／すべてリセット（リセットも元に戻せる）
8 | 再計算の案内 | 入力を変えると結果が薄くなり「再計算してください」と表示

## 検証結果
No | 項目 | 結果 | 詳細
1 | 既存テスト | 成功 | 33テスト成功
2 | 型チェック | 成功 | tsc strict
3 | build | 成功 | esbuild
4 | 実ブラウザ操作（スマホ375px・PC1280px） | 成功 | 14枚入力→立直→計算で「2,000点 2飜30符」。削除でエラーと直し方が表示され、元に戻して再計算で2,000点。リセットを取り消し、国士十三面で「役満 32,000点」
5 | 暗槓＋ドラ表示牌（スマホ幅） | 成功 | 「満貫 8,000点 3飜70符」、ドラ2飜。鳴きを削除すると結果が「再計算してください」状態になる
6 | 横スクロール・はみ出し | 成功 | 初期・結果・役満の各状態で検出なし
7 | ページエラー | 成功 | 0件
8 | 計算結果の回帰 | 成功 | 点数は UI 変更前と同じ
9 | スクリーンショット目視 | 成功 | スマホの結果画面とPCの役満画面の2枚を確認

## 未検証・残課題
No | 区分 | 内容
1 | UI | 初見の人が迷わず操作できるか・結果が一瞬で理解できるかは、人が触って確認していない
2 | UI | 実機のスマホ・タブレットでは未確認。ダークモードも見た目を確認していない
3 | UI | 鳴きのうち暗槓以外（チー・ポン・大明槓・加槓・鳴き中の赤5）の画面入力は未操作
4 | UI | 裏ドラ表示牌の入力、南場・自風の切替は未操作
5 | UI | 手牌が満杯のとき牌パレット全体が薄くなる。理由の文言は手牌欄の「14/14枚」のみ
6 | 計算 | 人和・大車輪などの特殊役は未実装
7 | 検証 | lint は未実行